## Slide 1
三现、四表、互联周例会
重卡事业部
汇报人：王慧
2020年6月19日
公司机密

## Slide 2
一、三现数据
二、四表安装
三、设备互联
目 录

## Slide 3
1、三现整体计划甘特图：
一、三现数据
重卡三现数据实施计划 |  |  |  |  |  | 2月 |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 状态
序号 | 项目 主体 | 子项 | 计划 周期（天） | 计划 开始时间 | 计划 结束时间 | W 8 | W 9 | W 10 | W 11 | W 12 | W 13 | W 14 | W 15 | W 16 | W 17 | W 18 | W 19 | W 20 | W 21 | W 22 | W 23 | W 24 | W 25 | W 26 | W 27 | 
1 | 调研阶段 | 团队组建 | 1 | 2020-2-14 | 2020-2-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  | 标准研读与反馈 | 3 | 2020-2-15 | 2020-2-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | 点位分析设计 | 7 | 2020-2-19 | 2020-2-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  | 网络设计 | 2 | 2020-2-20 | 2020-2-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  | 电路设计 | 2 | 2020-2-26 | 2020-2-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 项目设计 | 技术方案提交与评定 | 15 | 2020-2-29 | 2020-3-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 商务采购 | 合同签订 | 10 | 2020-3-11 | 2020-3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  | 设备采购 | 31 | 2020-3-15 | 2020-3-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 安装 | 入场布线 | 30 | 2020-3-20 | 2020-4-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 实施阶段 | 设备安装 | 40 | 2020-4-11 | 2020-5-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  | 设备调试 | 10 | 2020-6-1 | 2020-6-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  | 总院验收 | 10 | 2020-6-11 | 2020-6-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1
15
10
15
30
40
正常
警示
延期
完成
3
7
2
2
（注：1）6月完成258（含新增油库、废料区）。2）受22号厂房建设影响的人脸识别73台、一体机9台7月30日完成，标准图册120台在厂房启用后1个月完成）
17
10
需更新

## Slide 4
一、三现数据
2、本周进度：
计划期间：2020.6.15-2020.6.21 |  |  |  | 
序号 | 任务描述 | 业务负责人 | 完成情况 | 异常说明
1 | 交换机批次光模块问题更换处理（28台） | 钟鸣远 |  | 已调130个，还需调整34个，6月12日完成
2 | 一期验收 | 杨辉/钟鸣远 |  | 
3、下周计划：
计划期间：2020.6.22-2020.6.28 |  |  | 第25计划周期 |  |  |  |  |  | 
序号 | 任务描述 | 业务负责人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
 |  |  | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28
1 | XXXXX |  |  |  | √ |  |  |  | 
2 | XXXX |  |  |  |  |  | √ |  | 
需更新

## Slide 5
4、各子公司自查的在线率、覆盖率和合格率情况：
一、三现数据
排名 | 子公司 | 责任人 | 综合评价 | 三现 |  | 
 |  |  |  | 在线率 | 覆盖率 | 合规率
1 | 昆山小挖 | 姜云清 | 2蓝2绿2红 | 100% ● |  | 59.7% ●
2 | 南口桩机 | 牟军 | 2蓝1黄3红 | 95.9% ● |  | 30.5% ●
3 | 昆山大挖 | 刘开翼 | 1蓝1绿4黄 | 100% ● |  | 59.7% ●
4 | 临港中挖 | 田文胜 | 1蓝1黄4红 | 100% ● |  | 54.9% ●
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  | 
注：1、比值等于100%为蓝灯，比值介于99%-100%为绿灯，比值介于90%-99%为黄灯，比值小于90%为红灯。
2、排名规则：先按蓝灯数量排序，再按红灯数量排序，两者一致则根据6个指标的平均值排序。
需更新

## Slide 6
5、各子公司根据验收标准自查后，目前存在的问题及整改计划：
一、三现数据
需更新

## Slide 7
一、三现数据
二、四表安装
三、设备互联
目 录

## Slide 8
二、四表安装
1、四表安装整体计划甘特图：
正常
警示
延期
完成
重卡四表应用实施计划 |  |  |  |  |  | 2月 |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 状态
序号 | 项目 主体 | 子项 | 计划 周期（工作日） | 计划 开始时间 | 计划 结束时间 | W 8 | W 9 | W 10 | W 11 | W 12 | W 13 | W 14 | W 15 | W 16 | W 17 | W 18 | W 19 | W 20 | W 21 | W 22 | W 23 | W 24 | W 25 | W 26 | W 27 | 
1 | 组织和调研 | 组织搭建及标准调研 | 15 | 2020-2-14 | 2020-2-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 产业园 拓扑图设计 | 电力系统管网图设计 | 20 | 2020-2-29 | 2020-3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | 水管网图设计 | 15 | 2020-2-29 | 2020-3-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  | 柴油管网图设计 | 18 | 2020-3-2 | 2020-3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 商务 | 合同签订 | 10 | 2020-3-20 | 2020-3-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  | 设备到货 | 30 | 2020-3-30 | 2020-4-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 生产用电仪表安装 | 23号厂房安装 | 20 | 2020-4-20 | 2020-5-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 |  | 22号厂房安装 | 30 | 2020-4-30 | 2020-5-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 生活用电 | 仪表安装 | 30 | 2020-4-30 | 2020-5-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 水表安装 | 仪表安装 | 30 | 2020-4-30 | 2020-5-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | 油表安装 | 仪表安装 | 30 | 2020-4-30 | 2020-5-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 调试验收 | 调试验收 | 20 | 2020-5-31 | 2020-6-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18
10
35
20
30
15
20
15
30
30
30
（注：6月计划完成30块电表，3块水表，2块油表，一阶段计划完成）
20
需更新

## Slide 9
二、四表安装
2、本周进度：
计划期间：2020.6.15-2020.6.21 |  |  |  | 
序号 | 任务描述 | 业务负责人 | 完成情况 | 异常说明
1 | 35块四表数据准确性监控 | 张洪涛/杨杨眉 |  | 
2 | 一阶段验收准备 | 张洪涛/杨杨眉 王慧 |  | 
3、下周计划：
计划期间：2020.6.22-2020.6.28 |  |  | 第25计划周期 |  |  |  |  |  | 
序号 | 任务描述 | 业务负责人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
 |  |  | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28
1 | 35块四表数据准确性监控 | 张洪涛/杨杨眉 |  |  |  |  |  |  | √
2 | 一阶段验收准备 | 张洪涛/杨杨眉 王慧 |  |  |  |  |  |  | √
需更新

## Slide 10
4、各子公司自查的在线率、覆盖率和合格率情况：
二、四表数据
排名 | 子公司 | 责任人 | 综合评价 | 三现 |  | 
 |  |  |  | 在线率 | 覆盖率 | 合规率
1 | 昆山小挖 | 姜云清 | 2蓝2绿2红 | 100% ● |  | 59.7% ●
2 | 南口桩机 | 牟军 | 2蓝1黄3红 | 95.9% ● |  | 30.5% ●
3 | 昆山大挖 | 刘开翼 | 1蓝1绿4黄 | 100% ● |  | 59.7% ●
4 | 临港中挖 | 田文胜 | 1蓝1黄4红 | 100% ● |  | 54.9% ●
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  | 
注：1、比值等于100%为蓝灯，比值介于99%-100%为绿灯，比值介于90%-99%为黄灯，比值小于90%为红灯。
2、排名规则：先按蓝灯数量排序，再按红灯数量排序，两者一致则根据6个指标的平均值排序。
需更新

## Slide 11
5、各子公司根据验收标准自查后，目前存在的问题及整改计划：
二、四表数据
需更新

## Slide 12
一、三现数据
二、四表安装
三、设备互联
目 录

## Slide 13
三、设备互联
1、设备互联计划甘特图：
重卡设备互联实施计划 |  |  |  |  |  | 2月 |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  |  | 状态
序号 | 项目 主体 | 子项 | 计划 周期（天） | 计划 开始时间 | 计划 结束时间 | W 8 | W 9 | W 10 | W 11 | W 12 | W 13 | W 14 | W 15 | W 16 | W 17 | W 18 | W 19 | W 20 | W 21 | W 22 | W 23 | W 24 | W 25 | W 26 | W 27 | 
1 | 调研设计阶段 | 项目组搭建 | 3 | 2020-2-17 | 2020-2-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  | 设备调研及采集信息 | 10 | 2020-2-17 | 2020-2-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | 设计方案完成评审 | 20 | 2020-3-1 | 2020-3-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  | PLC类设备源程序准备 | 90 | 2020-3-1 | 2020-5-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 商务阶段 | 招标 | 10 | 2020-3-20 | 2020-3-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 |  | 合同签订 | 4 | 2020-3-28 | 2020-3-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 采购阶段 | 服务器采购 | 20 | 2020-3-20 | 2020-4-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 实施阶段 | 硬件安装 | 55 | 2020-4-15 | 2020-6-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 |  | 网络建设 | 35 | 2020-3-20 | 2020-6-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 |  | 设备授权导入、IP 配置 | 41 | 2020-4-15 | 2020-6-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 |  | 设备联网、数据采集 | 45 | 2020-4-15 | 2020-6-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  | 系统与总院对接、上线运行 | 10 | 2020-6-10 | 2020-6-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
90
10
4
20
102
76
3
10
20
76
正常
警示
延期
完成
76
20
（注：实施阶段按请示报告调整为随22号工厂设备到货一台、安装调试及互联一台）
需更新

## Slide 14
三、设备互联
2、本周进度：
计划期间：2020.6.15-2020.6.21 |  |  |  | 
序号 | 任务描述 | 业务负责人 | 完成情况 | 异常说明
1 | OBD检测、尾气检测、加注机接口开发 | 张洪涛/黄建军 |  | 
2 | VIN码打刻机联调试测试 | 黄建军 |  | 
计划期间：2020.6.22-2020.6.28 |  |  | 第25计划周期 |  |  |  |  |  | 
序号 | 任务描述 | 业务负责人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
 |  |  | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 6.27 | 6.28
1 | XXXX |  |  |  |  |  |  |  | √
2 | XXXX |  |  |  |  |  |  |  | √
3、下周计划：
需更新

## Slide 15
4、各子公司自查的在线率、覆盖率和合格率情况：
三、设备互联
排名 | 子公司 | 责任人 | 综合评价 | 设备互联 |  | 
 |  |  |  | 在线率 | 覆盖率 | 合规率
1 | 昆山小挖 | 姜云清 | 2蓝2绿2红 | 100% ● |  | 59.7% ●
2 | 南口桩机 | 牟军 | 2蓝1黄3红 | 95.9% ● |  | 30.5% ●
3 | 昆山大挖 | 刘开翼 | 1蓝1绿4黄 | 100% ● |  | 59.7% ●
4 | 临港中挖 | 田文胜 | 1蓝1黄4红 | 100% ● |  | 54.9% ●
5 |  |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  | 
注：1、比值等于100%为蓝灯，比值介于99%-100%为绿灯，比值介于90%-99%为黄灯，比值小于90%为红灯。
2、排名规则：先按蓝灯数量排序，再按红灯数量排序，两者一致则根据6个指标的平均值排序。
需更新

## Slide 16
5、各子公司根据验收标准自查后，目前存在的问题及整改计划：
三、设备互联

## Slide 17
汇报完毕