## Sheet1
*设备名称 | 设备地址 | 自检状态 （合格/不合格） | 不合格原因
路试区-测速1 | 10.192.22.168 | 不合格 | 取流不到 | 机柜被拆
路试区-测速2 | 10.192.22.169 | 不合格 | 取流不到 | 机柜被拆
22号厂房北雨棚物料区-A21立柱外 | 10.192.59.167 | 不合格 | 取流不到 | 光模块问题已修复
22号厂房北雨棚物料区-A23立柱外 | 10.192.59.168 | 不合格 | 取流不到 | 光模块问题已修复 | 遮挡
22号厂房北雨棚物料区-A25立柱外 | 10.192.59.169 | 不合格 | 取流不到 | 光模块问题已修复
22号厂房北雨棚物料区-A27立柱外 | 10.192.59.170 | 不合格 | 取流不到 | 光模块问题已修复
22号厂房北雨棚物料区-A29立柱外 | 10.192.59.171 | 不合格 | 取流不到 | 光模块问题已修复
东厂区东六路路试区西球机 | 10.192.22.166 | 不合格 | 取流不到 | 机柜被拆
东厂区东六路路试区东球机 | 10.192.22.167 | 不合格 | 取流不到 | 机柜被拆
22号厂房A跨-A18立柱 | 10.192.59.36 | 不合格 | 取流 | 光模块问题已修复
22号厂房A跨-A20立柱 | 10.192.59.37 | 不合格 | 取流 | 光模块问题已修复
22号厂房A跨-A22立柱 | 10.192.59.38 | 不合格 | 取流 | 光模块问题已修复
22号厂房A跨-A24立柱 | 10.192.59.39 | 不合格 | 取流 | 光模块问题已修复
22号厂房A跨-A26立柱 | 10.192.59.40 | 不合格 | 取流 | 光模块问题已修复
22号厂房A跨-A28立柱 | 10.192.59.41 | 不合格 | 取流 | 光模块问题已修复
22号厂房A跨-A30立柱 | 10.192.59.42 | 不合格 | 取流 | 光模块问题已修复
22号厂房A跨-A17立柱 | 10.192.59.9 | 不合格 | 取流 | 光模块问题已修复
22号厂房A跨-A21立柱 | 10.192.59.11 | 不合格 | 取流 | 光模块问题已修复
重卡-油库-加油站3 | 10.192.60.161 | 不合格 | 系统中找不到 | 端口没开
重卡23号厂房南面油库1# | 10.192.58.30 | 不合格 | 系统中找不到 | 正常
重卡23号厂房南面油库2# | 10.192.58.31 | 不合格 | 系统中找不到 | 正常
东厂区23号厂房西南角球机 | 10.192.58.29 | 不合格 | 系统找不到 | 正常
东厂区东六路重卡路试区鹰眼 | 10.192.22.105 | 不合格 | 取流 | 机柜被拆
C1-2场外物料区 | 10.192.29.107 | 不合格 | 系统找不到
23号厂外物料区西球机 | 10.192.29.105 | 不合格 | 系统找不到
东厂区23号厂房西门进 | 10.192.29.103 | 不合格 | 系统找不到
C1-9场外物料区 | 10.192.29.114 | 不合格 | 系统找不到
C1-4场外物料区 | 10.192.29.109 | 不合格 | 系统找不到
C1-6场外物料区 | 10.192.29.111 | 不合格 | 系统找不到
E1-5配件区 | 10.192.29.136 | 不合格 | 系统找不到
东厂区23号厂房A6门进 | 10.192.29.99 | 不合格 | 系统找不到
E1-6配件区 | 10.192.29.130 | 不合格 | 系统找不到
C1-10场外物料区 | 10.192.29.115 | 不合格 | 系统找不到
C1-3场外物料区 | 10.192.29.108 | 不合格 | 系统找不到
C1-12场外物料区 | 10.192.29.117 | 不合格 | 系统找不到
东厂区23号厂房东2门进 | 10.192.29.176 | 不合格 | 系统找不到
东厂区西大门进 | 10.192.29.181 | 不合格 | 系统找不到
东厂区23号厂房A1门出 | 10.192.29.161 | 不合格 | 损坏
东厂区返修区出 | 10.192.29.169 | 不合格 | 系统找不到
东厂区返修区进 | 10.192.29.170 | 不合格 | 系统找不到
C1-11场外物料区 | 10.192.29.116 | 不合格 | 系统找不到
10.192.29.19 | 10.192.29.19 | 不合格 | 无设备
E1-1配件区 | 10.192.29.160 | 不合格 | 系统找不到
23号厂外物料区东 | 10.192.29.124 | 不合格 | 系统找不到
22号厂外成品区东 | 10.192.20.44 | 不合格 | 系统找不到
C1-7场外物料区 | 10.192.29.112 | 不合格 | 名字找不到
B1-26工位25-26下线调试区球机 | 10.192.29.95 | 不合格 | 找不到
E1-3配件区 | 10.192.29.134 | 不合格 | 待查
东厂区东小门出 | 10.192.29.182 | 不合格 | 取流
E1-2配件区 | 10.192.29.135 | 不合格 | 名称找不到
23号厂外物料区全景 | 10.192.29.98 | 不合格 | 名称找不到
C1-1场外物料区 | 10.192.29.106 | 不合格 | 名字找不到
10.192.29.19 | 10.192.29.19 | 不合格 | 名字找不到
E1-4配件区 | 10.192.29.132 | 不合格 | 名字找不到
C1-8场外物料区 | 10.192.29.113 | 不合格 | 名字找不到
Video Matrix | 10.192.29.20 | 不合格 | 名字找不到
C1-5场外物料区 | 10.192.29.110 | 不合格 | 名字找不到
22号厂房C跨西边球机 | 10.192.59.204/10.192.59.202 | 不合格 | 名字重复